EVALUASI TAHUN 2024  DAN RENCANA KERJA RENCANA ANGGARAN (RKRA)

UNIT PENUNJANG TEKNIS (UPT) MINI HOSPITAL DAN PERPUSTAKAAN

JANUARI – DESEMBER 2025

UNIT/ BIDANG :

| Indikator Kinerja PT dan Renstra renstra | Program Kerja 2024 | Evaluasi 2024 | Program Kerja 2025 | Rencana Kegiatan | Periode Pelaksanaan | PIC | Hasil Kinerja Unit | Anggaran |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IKU 1 B 4 | Jumlah kegiatan Penanaman nilai nilai Hidup Kristiani | Sudah tersedianya buku buku dengan nilai nilai kristiani meskipun < 30 % | Meningkatnya nilai-nilai Melayani, Mengasihi dan Mencerahkan | Pembelian Buku dengan topik Nilai Nilai Kristiani > 30 % | 1 kali Per Tahun Bulan Februari | Ka UPT dan Pustakawan | Tersedianya 50 exp buku buku dengan topik nilai nilai kristiani dengan perbandingan 1 : 20 dari 1000 mhswa | Rp. 5000.000,- |
| IKU 7 A 2 dan IKU 8 D 6 | Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran DAN Tata Kelola Non Akademik | Kegiatan hanya dilakukan 1 kali pada saat perencanaan pembukaan prodi baru s1 dan profesi kebidanan | Persentase jumlah modul/buku ajar dari jumlah mata kuliah Dan Jumlah koleksi perpustakaan terbitan lima tahun terakhir | Pembelian buku buku bahan ajar | 9 kali pertahun di bulan maret - Nopember | Ka UPT dan Pustakawan | Persentase jumlah modul/buku ajar dari jumlah mata kuliah 75 % atau 5000 exp | Rp. 95.000.000,- |
| IKU 7 B 6 | Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran | Belum terpenuhinya rasio alat dan mahasiswa 1:10 Pengadaan jenis alat yang belum memenuhi rasio (Data alat terlampir) | Pengadaan alat penunjang praktik | Pembelian alat penunjang praktik ( terlampir) | 1 kali per bulan | Ka UPT dan Laboran | Rasio alat dan mahasiswa terpenuhi 1: 10 | Rp. 65.485.000 |
| IKU 8 D 3 | Tata Kelola non akademik | Pengadaan Jurnal Terakreditasi dan Majalah Ilmiah 21 Judul Jurnal terakreditasi | Jumlah jurnal terakreditasi DIKTI yang dilanggan Jumlah jurnal internasional yang dilanggan | Penambahan Jurnal Terakreditasi dan Majalah Ilmiah 4 Judul Jurnal terakreditasi nas dan 2 jurnal internasional | Januari - Desember 2025 (Kondisional tergantung terbitnya jurnal) | Ka UPT dan Pustakawan | Jumlah jurnal terakreditasi DIKTI yang dilanggan 25 Jumlah jurnal internasional yang dilanggan 3 | Rp.12.500.000,- |
| IKU 8 D 2 | Tata Kelola non akademik | Belum memiliki pemusnah dokumen untuk mengefisienkan ruang penyimpanan | Pengadaan Papper Shredder | Pembelian 1 unit Papper Shredder | Februari 2025 | Ka UPT dan Pustakawan | Terseedianya 1 unit Papper Shredder | Rp.3000.000 |
| IKU 8 | Tata Kelola Non Akademik | Rak buku kayu ada 16 unit, Rak buku single besi ada 10 Unit, Rak buku double besi ada 10 Unit dalam keadaan yang baik tetapi butuh 3 rak untuk menyimpan buku baru dan skripsi | Penunjang fasilitas Perpustakaan | Pengadaan Rak Perpustakaan 2 Unit Single Rack, 1 Unit Double Rack (BOSTINCO) | Juni 2025 | Ka UPT dan Pustakawan | 100 % Buku tersimpan pada Rak | Rp. 25.500.000 |
| IKU 8 | Tata Kelola Non Akademik | Belum tersedianya Sofa baca untuk kenyamanan pengunjung perpustakaan dan pengambilan gambar Podcast terkait akademik dan pemasaran | Pengadaan Sofa | Pembelian 1 unit sofa | Mei 2025 | Ka UPT dan Pustakawan | Tersedianya sofa untuk kenyamanan dan pengambilan gambar terkait kebutuhan penunjang akademik dan pemasaran | Rp. 6000.000 |
| IKU 8 | Tata Kelola Non Akademik | Kegiatan sudah berjalan rutin 1 tahun sekali | Penunjang Komptensi | Mengikuti 6 Kali Seminar dan pertemuan rutin FPPT dan 2 kali pelatihan pustakawan ( 8 x 300.000) | Januari – desember 2025 | Ka UPT dan Pustakawan | Meningkatnya kompetensi pustakawan | Rp. 2.400.000 |
| IKU 8 | Tata Kelola Non Akademik | Kegiatan sudah berjalan rutin 1 tahun sekali | Terdaftar sebagai anggota FPPTI Wilayah Jabar | Melakukan Registrasi keanggotaan FPPTI Wilayah Jabar sampai dengan 2025 | Januari 2025 | Ka UPT dan Pustakawan | Terdaftar sebagai anggota FPPTI Wilayah Jabar sampai dengan 2025 | Rp. 250.000 |
| IKU 8 | Tata Kelola non akademik | Belum tersedianya layanan informasi perpustakaan sesuai jam operasional kerja | Pengadaan layanan informasi pada jam operasional kerja | Pengadaan 1 unit alat telekomunikasi | Februari 2025 | Ka UPT dan Perpustakaan | Tersedianya layanan informasi bagi mahasiswa pada saat jam kerja | Rp. 2000.000 |
| IKU 8 | Tata Kelola non akademik | tersedianya kursi baca dan computer tetapi sudah dalam kondisi yang perlu di remajakan | Pengadaan kursi untuk baca dan penggunaan komputer | Pengadaan 18 unit kursi | April 2025 | Ka UPT dan Perpustakaan | Tersedianya kursi untuk baca dan penggunaan komputer | Rp. 12.600.000 |

Bandung 8 November 2024

Ka. UPT

Galuh Chandra Irawan, SKM.,M.Gizi.,AIFO

Lampiran

Rencana Anggaran 2025

| NO | UPT / NAMA KEGIATAN | Biaya |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pengadaan Buku & e-book | Rp100.000.000 |
| 3 | Pengadaan Rak Perpustakaan | Rp25.500.000 |
| 4 | Pelatihan dan Seminar | Rp2.400.000 |
| 6 | Pengadaan Sofa | Rp. 6000.000 |
| 7 | Pengadaan Papper Shredder | Rp.3000.000 |
| 9 | Pengadaan kursi ergonomis | Rp.12.600.000 |

Bandung 11 November 2024

Ka.UPT

Galuh Chandra Irawan, SKM.,M.Gizi.,AIFO

LAMPIRAN ALAT LAB

| 1 |  |  | Infus pump | Pembelian kebutuhan alat penunjang praktikum | Desember | 1 | 3.400.000 | 3.400.000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  | Syringe pump | Pembelian kebutuhan alat penunjang praktikum | Desember | 1 | 4.400.000 | 4.400.000 |  |
| 3 |  |  | Nebulizer | Pembelian kebutuhan alat penunjang praktikum | November | 1 | 600.000 | 600.000 |  |
| 4 |  |  | Kain pengalas | Pembelian kebutuhan alat penunjang praktikum | November | 10 | 30.000 | 300.000 |  |
| 5 |  |  | Perlak karet/meter | Pembelian kebutuhan alat penunjang praktikum | November | 5 | 37.000 | 185.000 |  |
| 6 |  |  | Phantom APN Fiber | Pembelian alat peraga praktikum keperawatan stase Maternitas | November | 2 | 550.000 | 1.100.000 |  |
| 7 |  |  | Phantom Luka Fullbody | Pembelian alat peraga praktikum keperawatan stase gadar | Oktober | 1 | 6.500.000 | 6.500.000 |  |
| 8 |  |  | Phantom BHD | Pembelian alat peraga praktikum keperawatan stase gadar | September | 1 | 5.500.000 | 5.500.000 |  |
| 9 |  |  | Set pakaian pasien | Pembelian perlengkapan phantom fullbody | Agustus | 10 | 150.000 | 1.500.000 |  |
| 10 |  |  | Tabung Oksigen | Pembelian kebutuhan alat penunjang praktikum | Agustus | 2 | 600.000 | 1.200.000 |  |
| 11 |  |  | Phantom Infus | Pembelian alat peraga praktikum keperawatan stase KDM | Agustus | 5 | 720.000 | 3.600.000 |  |
| 12 |  |  | Goniometer | Pembelian kebutuhan alat penunjang praktikum | Juli | 1 | 100.000 | 100.000 |  |
| 13 |  |  | Dinamometer | Pembelian kebutuhan alat penunjang praktikum | Juli | 1 | 1.650.000 | 1.650.000 |  |
| 14 |  |  | Stadiometer | Pembelian kebutuhan alat penunjang praktikum | Juli | 1 | 750.000 | 750.000 |  |
| 15 |  |  | Fetal Doppler | Pembelian kebutuhan alat penunjang praktikum | Juni | 5 | 100.000 | 500.000 |  |
| 16 |  |  | Stetoskop | Pembelian kebutuhan alat penunjang praktikum | Juni | 10 | 50.000 | 500.000 |  |
| 17 |  |  | Kursi roda | Pembelian kebutuhan alat penunjang praktikum | Juni | 2 | 1.600.000 | 3.200.000 |  |
| 18 |  |  | Tensimeter digital | Pembelian kebutuhan alat penunjang praktikum | Juni | 2 | 500.000 | 1.000.000 |  |
| 19 |  |  | Phantom IUD | Pembelian alat peraga praktikum keperawatan stase Maternitas | Mei | 2 | 2.600.000 | 5.200.000 |  |
| 20 |  |  | Kom Steril dan tutup | Pembelian kebutuhan alat penunjang praktikum | April | 30 | 60.000 | 1.800.000 |  |
| 21 |  |  | Phantom Kateter | Pembelian alat peraga praktikum keperawatan stase KDM | April | 6 | 350.000 | 2.100.000 |  |
| 23 |  |  | Phantom Anak | Pembelian alat peraga praktikum keperawatan stase anak | Februari - Maret | 2 | 8.000.000 | 16.000.000 |  |

Rentra IKI 2022-2026

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis

| No | Sasaran Strategis (SS) / Indikator Kinerja Utama | Satuan | Base Line 2021 | Target per tahun |  |  |  |  | Ket |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
|  | IKU I : Lulusan Mendapat Pekerjaan yang Layak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. | Masa tunggu/ mendapat pekerjaan |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Masa tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan | Bulan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
|  | Persentase lulusan yang langsung bekerja sesuai bidangnya | % | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 |  |
|  | Presentase lulusan yang bekerja di tingkat lokal/berwirausaha non Badan Hukum | % | 85 | 85 | 85 | 80 | 80 | 80 |  |
|  | Persentase lulusan yang bekerja di tingkat nasional/berwirausaha Badan Hukum | % | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 |  |
|  | Persentase lulusan yang bekerja di tingkat multinasional/internasional | % | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 |  |
|  | Persentase mahasiswa berwiraswasta | % | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |  |
|  | Persentase pelacakan dan perekaman data lulusan | % | 70 | 75 | 80 | 82 | 95 | 100 |  |
|  | Persentase kepuasan pengguna hasil lulusan | % | 75 | 80 | 82 | 85 | 85 | 87 |  |
|  | Presentase lulusan PT dengan gaji minimum sebesar 1.5 x UMR | % | - | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 |  |
|  | Persentase mahasiswa melanjutkan studi | % | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 |  |
| B. | Meningkatnya nilai-nilai Melayani, Mengasihi dan Mencerahkan |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah kegiatan implementasi Go Green | Keg | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |  |
|  | Partisipasi dalam kegiatan bakti social dan tanggap bencana nasional | Keg | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 |  |
|  | Jumlah kegiatan pengembangan pendidikan berkarakter | Keg | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 |  |
|  | Jumlah kegiatan Penanaman nilai nilai Hidup Kristiani | Keg | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 |  |
|  | IKU 2: Mahasiswa Mendapat Pengalaman di Luar Kampus |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | Kemahasiswaan |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Persentase mahasiswa menghabiskan 20 SKS diluar kampus | Keg | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |  |
|  | Persentase mahasiswa penerima beasiswa | % | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 |  |
|  | Jumlah mahasiswa menjuarai lomba di bidang akademik tingkat nasional | mhs | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |  |
|  | Jumlah mahasiswa menjuarai lomba di bidang akademik tingkat internasional | mhs | 2 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 |  |
|  | Jumlah mahasiswa menjuarai lomba di bidang non akademik tingkat nasional | mhs | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 |  |
|  | Jumlah mahasiswa menjuarai lomba di bidang non akademik tingkat internasional | mhs | - | 3 | 5 | 10 | 10 | 15 |  |
|  | Persentase mahasiswa yang DO atau mengundurkan diri (MDO) | % | 1,5 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Persentase mahasiswa asing dari total jumlah mahasiswa aktif | % | 2.5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 |  |
|  | Jumlah mahasiswa yang dilibatkan dalam penelitian | rasio | 1:5 | 1:5 | 1:5 | 1:5 | 1:5 | 1:5 |  |
|  | Persentase "Baik" hasil penilaian tingkat kepuasan mahasiswa dari jumlah mahasiswa yang menilai | % | 70 | 75 | 80 | 80 | 85 | 85 |  |
|  | Rasio Jumlah dosen terhadap mahasiswa | rasio | 1:30 | 1:28 | 1:25 | 1:20 | 1:18 | 1:18 |  |
| B | Meningkatnya kualitas lulusan |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rata-rata IPK Lulusan D3 | Nilai | 3,31 | 3,35 | 3,36 | 3,38 | 3,40 | 3,45 |  |
|  | Rata-rata IPK Lulusan S1 | Nilai | 3,35 | 3,40 | 3,45 | 3,46 | 3,48 | 3,50 |  |
|  | Rata-rata IPK Lulusan Profesi | Nilai | 3,50 | 3,55 | 3,60 | 3,60 | 3,65 | 3,70 |  |
|  | Persentase lulusan bersertifikasi kompetensi / bersertifikat profesi | % | 90 | 96 | 98 | 100 | 100 | 100 |  |
| C | Masa Studi |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rata-rata lama Masa Studi D3 | Tahun | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
|  | Rata-rata lama Masa Studi S1 | Tahun | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.8 | 3.8 |  |
|  | Rata-rata lama Masa Studi Profesi | Tahun | 1,04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Persentase lulusan tepat waktu D3 | % | 96,61 | 96,80 | 96,90 | 97,50 | 98,00 | 98,50 |  |
|  | Persentase lulusan tepat waktu S1 | % | 94,54 | 94,54 | 95 | 95 | 97 | 97 |  |
|  | Persentase lulusan tepat waktu Profesi | % | 90 | 96 | 96 | 98 | 99 | 99 |  |
|  | IKU 3: Dosen Berkegiatan di Luar Kampus |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Presentase dosen berkegiatan tridarma di kampus lain tinggi dalam negeri | % | 5 | 10 | 15 | 15 | 20 | 25 |  |
|  | Persentase keterlibatan dosen sebagai praktisi atau industri yang mengajar | % | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 |  |
|  | Jumlah dosen magang di Industri | Dosen | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
|  | Dosen berkegiatan tridarma di kampus QS100 berdasarkan ilmu | Dosen | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
|  | Prestasi mahasiswa bimbingan terlibat minimal kompetisi tingkat nasional | Keg | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
|  | IKU 4: Praktisi Mengajar di Dalam Kampus |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Presentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi, atau berpengalaman kerja sebagai praktisi | % | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 |  |
|  | IKU 5: Hasil Kerja Dosen Digunakan Oleh Masyarakat Atau Mendapat Rekognisi Internasional |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. | Meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah judul skripsi/tesis/disertasi yang merujuk pada penelitian DTPS | Judul | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |  |
|  | Jumlah judul pengabdian pada masyarakat yang melibatkan mahasiswa | Judul | 5 | 8 | 15 | 20 | 25 | 30 |  |
|  | Jumlah judul penelitian mandiri | Judul | 20 | 38 | 42 | 44 | 44 | 45 |  |
|  | Jumlah judul pengabdian kepada masyarakat mandiri | Judul | 5 | 8 | 15 | 20 | 25 | 30 |  |
|  | Pembentukan inkubasi bisnis | unit | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |
|  | HKI yang didaftarkan | Judul | 15 | 25 | 27 | 30 | 35 | 35 |  |
|  | Jumlah penelitian yang berasal dari joint research | Judul | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |
|  | Mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari institusi eksternal (disertai bukti) | Judul | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |  |
| B. | Luaran Penelitian dan Abdimas Dosen |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hasil penelitian dosen dimuat di jurnal nasional terakreditasi | Judul | 10 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |  |
|  | Hasil penelitian dosen dimuat di jurnal internasional indeks bereputasi global: SCOPUS, Web of Science, Microsoft Academic Research, DOAJ, CABI, Copernicus, Ebscho | Judul | 4 | 7 | 7 | 9 | 11 | 13 |  |
|  | Hasil penelititan dosen dimuat di prosiding internasional | Judul | 2 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
|  | Hasil penelitian dosen dimuat di prosiding nasional | Judul | 5 | 10 | 12 | 15 | 15 | 15 |  |
|  | Hasil penelitian dosen dimuat di jurnal ISBN | Judul | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
|  | Jumlah prototipe R & D | Judul | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |
|  | Jumlah paten yang dihilirkan ke industri/ dimanfaatkan oleh masyarakat | Judul | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Jumlah Penelitian yang dimanfaatkan masyarakat | Judul | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |  |
|  | Jumlah buku ber-ISBN | Buku | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 |  |
|  | Jumlah sitasi karya ilmiah (Minimal 10 kutipan per jumlah dosen) | Judul | 20 | 26 | 35 | 40 | 50 | 55 |  |
|  | Jumlah produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat | Produk | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | IKU 6: Program Studi Bekerjasama dengan Mitra Kelas Dunia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. | Meningkatnya kerjasama Dalam Negeri |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah kerjasama bidang pendidikan dengan Perguruan Tinggi, Lembaga/Instansi Lain dalam negeri | Keg | 30 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 |  |
|  | Jumlah kerjasama bidang penelitian dengan Perguruan Tinggi, Lembaga/Instansi Lain dalam negeri | Keg | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |  |
|  | Jumlah kerjasama bidang pengabdian dengan Perguruan Tinggi, Lembaga/Instansi Lain dalam negeri | Keg | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 |  |
|  | Jumlah kegiatan yang berkolaborasi antara alumni dengan IKI | Keg | 5 | 7 | 10 | 10 | 15 | 15 |  |
|  | Jumlah Prodi yang bermitra dalam program magang (setidaknya 1 semester penuh) di PTN | Keg | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Jumlah Prodi yang menyediakan program magang (setidaknya 1 semester penuh) | Keg | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |
|  | Jumlah kemitraan dengan Rumah sakit yang memiliki Izin Rumah Sakit Kelas A dan B yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan | Keg | 4 | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 |  |
|  | Jumlah kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Kementerian atau kelembagaan Pemerintah Indonesia | Keg | 5 | 7 | 10 | 10 | 15 | 15 |  |
|  | Jumlah penyelenggaraan forum ilmiah nasional yang melibatkan mitra nasional dan kementrian | Keg | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| B. | Meningkatnya kerjasama dengan Luar Negeri |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah kerjasama bidang pendidikan dengan Perguruan Tinggi Luar Negeri | Keg | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |  |
|  | Jumlah kerjasama bidang penelitian dengan Perguruan Tinggi Luar Negeri | Keg | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |  |
|  | Jumlah kerjasama bidang pengabdian dengan Perguruan Tinggi Luar Negeri | Keg | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |  |
|  | Program studi bekerjasama dengan perguruan tinggi yang termasuk dalam daftar QS100 berdasarkan ilmu | Keg | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  |
|  | Jumlah kerjasama dengan perusahaan yang beroperasi di lebih dari 1 (satu) negara | Keg | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |  |
|  | Jumlah penyelenggaraan forum ilmiah internasional yang melibatkan mitra ekseternal (Perguruan Tinggi luar negeri dan kelembagaan Pemerintah Indonesia | Keg | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | IKU 7: Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. | Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Persentase ketersediaan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Mata Kuliah | % | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Persentase jumlah modul/buku ajar dari jumlah mata kuliah | % | 30 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 |  |
|  | Jumlah mata kuliah yang terintegrasi dengan kegiatan penelitian/pkm | Mata kuliah | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |  |
| B. | Pembelajaran |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Persentase dosen yang melaksanakan e-learning | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Rata-rata jumlah bimbingan TA oleh dosen utama | Mhs | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |
|  | Rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir | Bulan | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
|  | Presentase metode pembelajaran MK menggunakan metode Pemecahan kasus (case method) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Presentase metode pembelajaran MK menggunakan metode Team-based project | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Jumlah luas ruang laboratorium /bengkel/studio per mahasiswa untuk mendukung pembelajaran (m2/mhs) | m2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 |  |
|  | Ketersediaan jaringan internet (Bandwidth) untuk menunjang pembelajaran | Mbps | 350 | 400 | 500 | 500 | 750 | 1 Gbps |  |
|  | IKU 8: Program Studi Berstandar Internasional |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Persentase Prodi S1 yang memiliki Akreditasi/Sertifikat Internasional yang diakui pemerintah |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | Meningkatnya kualitas dosen |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Persentase Dosen memiliki jabatan Guru Besar | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Persentase Dosen memiliki jabatan Lektor Kepala | % | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |  |
|  | Persentase Dosen memiliki jabatan Lektor | % | 11 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |  |
| B | Kualifikasi Dosen |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Persentase dosen berkualifikasi S3 | % | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |  |
|  | Persentase dosen bersertifikasi pendidik | % | 24 | 30 | 35 | 40 | 45 | 45 |  |
|  | Persentase dosen yang memiliki rekognisi tingkat nasional | % | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 40 |  |
|  | Persentase dosen yang memiliki rekognisi tingkat internasional | % | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 |  |
| C | Meningkatnya tata kelola lembaga |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tata Kelola Akademik |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah Program Studi terakreditasi minimal Baik Sekali | Prodi | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |
|  | Jumlah Program Studi terakreditasi Unggul | Prodi | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Akreditasi Institusi Unggul | Nilai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Jumlah Program Studi berakreditasi Internasional | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Pelaporan Akademik | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Penambahan jumlah prodi baru | Prodi | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| D | Tata Kelola Non Akademik |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Implementasi digitalisasi dokumen | % | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |  |
|  | Presentase pemanfaatan dan pembelajaran berbasis TIK | % | 60 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 |  |
|  | Jumlah jurnal terakreditasi DIKTI yang dilanggan | Judul | 12 | 18 | 21 | 25 | 28 | 32 |  |
|  | Jumlah jurnal internasional yang dilanggan | Judul | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |  |
|  | Indeks kepuasan stakeholder | % | 70 | 75 | 78 | 80 | 80 | 85 |  |
|  | Jumlah koleksi perpustakaan terbitan lima tahun terakhir | Judul | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 |  |
|  | Luas Lahan kampus kepemilikan | m2 | 5.908 | 5.908 | 7.000 | 10.000 | 10.000 | 12.000 |  |
|  | Luas Bangunan | m2 | 2.782 | 2.782 | 4000 | 4000 | 4000 | 7000 |  |
|  | Luas rata – rata ruang kerja per dosen | m2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |  |
|  | Luas rata – rata ruang kerja tenaga kependidikan | m2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
|  | Luas rata – rata ruang kelas per mahasiswa | m2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |
| E | Kinerja Anggaran |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Persentase serapan anggaran | % | 90 | 93 | 95 | 95 | 96 | 96 |  |
|  | Jumlah temuan dari Auditor Eksternal dalam Laporan Keuangan | rekom | 9 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |  |
|  | Presentase pendapatan di luar sumber pendanaan dari mahasiswa | % | 11 | 12 | 15 | 18 | 20 | 20 |  |